## Slide 1
1.
Presentación Propuesta
1.1. Definición Proyecto
1.2. Preparación Presentación
1.3. Presentación Proyecto
2.
Activación buzón de propuestas
3.
Definición del presupuesto
4.
Designación del Jurado
5.
Campaña
Concienciación
6.
10 ideas seleccionadas
7. 3
Selección idea ganadora
2.1. Consenso con los interesados
2.2. Revisión pág. web actual
2.3. Implementación conceptos
2.4. Activación Buzón
3.1. Aprobación Presupuesto
3.3. Definición Premios
3.2. Búsqueda Patrocinador
4.1.
Número pax jurado
4.3. Pax Interesadas ser jurado
4.2.Cualidades Jurado
4.4. Selección jurado
4.5. Presentación jurado
5.3.Jornada Motivación
5.2. Jornada Informativa
5.1.Estrategia Publicidad
5.4.
Seguimiento Participación
6.1. Definición Criterios elección
6.2. Definición pasos selección
6.3. Recopilación ideas
6.4. Selección de las mejores ideas
7.2. Elección 3 mejores ideas
7.1. Comparativa 10 ideas
7.4.
Selección de la mejor idea
7.3.Exposición ideas comité dirección
7.5. Present. Idea ganadora
7.6.
Entrega Premios
8.1 Implementación
Idea ganadora.
8.1. Negociación con los stakeholders
8.2. Crear equipo de proyecto de implementación